## Cronograma TCC
EQUIPE CEOS COMMUNITY |  | Cronograma PTCC - 2021
Nome | Divisão de Equipe | Sequecial | Descrição | Responsável | Duração | Datas |  | Status
Gabriel de Oliveira Borges | Escrita/Edição de Conteúdos | 1 | Divisão de Equipe | Todos os Membros | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Concluído | Palavras Chave
Guilherme Barbosa Feitoza | Escrita/Pesquisa | 2 | Criação de formulário no Google | Guilherme Santos | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | Concluído | Concluída antecipada
Guilherme Santos Rodrigues | Front End/ Back End | 3 | Decisão sobre o nome da empresa | Todos os Membros | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | Concluído | A fazer
Isaque Sena Alves | Designer / Back end | 4 | Pesquisa de campo com 190 pessoas | Todos os Membros | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | Concluído | Concluído
Kawan Araújo dos Santos | Front End/ Pesquisa | 5 | Divulgação do primeiro formulário | Matheus e Kawan | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Concluído | Cancelada
Matheus Tiburcio dos Santos | Front End/ Back End | 6 | Conclusão da Ata Quizenal de Março | Gabriel | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Concluído | Em andamento
|  | 7 | Separação da equipe para pesquisas | Todos os Membros | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Concluído | Concluída com atraso
|  | 8 | Introdução | Gabriel e Guilherme S. | 14 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | Concluída Antecipada | Em atraso
|  | 9 | Problematização | Isaque e Matheus | 14 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | Concluída Antecipada
|  | 10 | Metodologia | Guilherme B. e Kawan | 14 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | Concluída Antecipada
|  | 11 | Criação do Cronograma | Gabriel | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | Concluído
|  | 12 | Obejtivos (Gerais e Especifícos) | Guilherme B. e Kawan | 7 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | Concluída Antecipada
|  | 13 | Análise de Requisitos | Isaque, Kawan e Matheus | 7 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | Concluída Antecipada
|  | 14 | Tecnologias a serem usadas | Todos os Membros | 7 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | Em andamento
|  | 15 | Análise dos Capítulos Produzidos | Todos os Membros | 7 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | Concluída com atraso
|  | 16 | Pesquisa de sites para criação de templates | Todos os Membros | 7 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | Concluído
|  | 17 | Criar Design | Todos os Membros | 7 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | A fazer
|  | 18 | Pesquisar tecnologias | Todos os Membros | 7 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | Concluído
|  | 19 | Criação do capítulo tecnologias usadas | Kawan | 14 | 2021-05-05 | 2021-05-19 | A fazer
|  | 20 | Criar repositório | Kawan | 7 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | Concluído
|  | 21 | Avaliar Design | Todos os Membros | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | A fazer
|  | 22 | Fazer modificações necessárias | Kawan e Guilherme S. | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | A fazer
|  | 23 | Desenvolver o Design | Todos os Membros | 14 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | A fazer
|  | 24 | Fazer modificações necessárias na problematização | Isaque e Matheus | 7 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | A fazer
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101